Module 2

หลักการและแนวคิดนโยบาย แผน และโครงการ
เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยง
การดำเนินงานในแต่ละระดับ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการแผนเพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ลักษณะ
ของโครงการที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนโยบาย แผน และโครงการในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหา

1. นโยบายทางการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

2. การวางแผนและการบริหารจัดการแผน

3. โครงการและการบริหารโครงการ

แนวทางการจัดกิจกรรม

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาจากใบความรู้และคลิปวิดีโอ

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกหัดจากใบงาน

สื่อการเรียนรู้

1. คลิปวีดิโอ

2. ใบความรู้

3. ใบงาน

การวัดและประเมินผล

ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา

เรียนออนไลน์ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.1

นโยบายทางการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

นโยบายทางการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เพราะนโยบายทำหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และความคาดหวังของหน่วยงานหรือระบบการศึกษา ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องใด เพื่อใคร 
และต้องการให้เกิดผลอะไรในอนาคต ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายไม่ได้จบลงที่การประกาศหรือการสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องถูกแปลงไปสู่แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และการปฏิบัติจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ห้องเรียน และผู้เรียน

1. ความหมายของนโยบาย (Policy)

คำว่า “นโยบาย” มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมองว่านโยบายเป็นแนวทาง
หรือกรอบในการตัดสินใจและดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย
ของนโยบายว่า หมายถึง “หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ” ขณะที่ ประชุม รอดประเสริฐ (2544) อธิบายว่า นโยบายเป็นข้อความหรือความเข้าใจอย่างกว้าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ และประยุทธ ชูสอน (2548) อธิบายว่า นโยบายเป็นข้อความที่บอกถึงทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือสังคม โดยผสมผสานทั้งเป้าหมายและแนวทางดำเนินงานเข้าด้วยกัน ขณะที่ 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) เห็นว่า นโยบายเป็นแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหน่วยงานตั้งใจดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบการดำเนินงานที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นโยบายมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างน้อย 4 ประการ (1) นโยบายเป็นกรอบกำหนดทิศทาง ทำให้หน่วยงาน
เดินไปในเป้าหมายเดียวกัน (2) นโยบายเป็นฐานในการจัดทำแผน แผนงาน และโครงการ (3) นโยบายเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของการใช้ทรัพยากร และ (4) นโยบายเป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลว่าการดำเนินงานสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2. องค์ประกอบของนโยบาย

องค์ประกอบของนโยบายที่สำคัญได้แก่ (1) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (2) มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ 
(3) การจัดสรรทรัพยากร และ (4) ผลลัพธ์และผลกระทบ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2548)

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่กำหนดสามารถใช้แก้ปัญหาภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
ได้อย่างลุล่วง จำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนนโยบายโดยผสมผสานเข้ากับแนวคิดเชิงระบบอย่างละเอียดตามลำดับ 
ด้วยการจำแนกการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่แผนงาน (Programs) ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการที่จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย การตัดสินใจ (Decisions) อันเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดการนำแผนงาน
ไปปฏิบัติและผลกระทบ (Effects) ที่เป็นผลกระทบของแผนงานจากการปฏิบัติ

ดังนั้นนโยบายจึงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหารตั้งใจจะทำให้เป็นทางเลือก และอาจกำหนดแยกย่อยออกมาเป็นแผนงานและโครงการ ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา หรือจัดการกับปัญหา เพื่อให้บรรลุผล ประโยชน์ร่วมกัน 
อันจำแนกเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจได้อีกแนวคิดหนึ่งได้แก่ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2553)

1) เป็นการนำความคิดและความรู้ที่มีเหตุผลและเป็นไปโดยตั้งใจ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหา

2) เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและวิธีปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจและการปฏิบัติของรัฐบาล

3) เป็นการกำหนดแนวทางในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนและพยายามพยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้า

4) เน้นที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ เงื่อนไขและผลลัพธ์ซึ่งฉายภาพไปยังข้างหน้า

5) พยายามที่จะกระทำเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ

3. นโยบายทางการศึกษา

นโยบายทางการศึกษามีความเชื่อมโยงกันหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับสถานศึกษา โดยแต่ละระดับ
มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่ต้องดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายระดับหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายภาพรวมของประเทศด้านการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดทิศทางสำคัญ วางกรอบการพัฒนา และประสานนโยบายกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล นโยบายระดับกระทรวงมีลักษณะเป็นนโยบายกว้าง ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เช่น การสร้างโอกาสทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ การพัฒนาครู การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 เป็นตัวอย่างของกรอบนโยบายที่หน่วยงาน
ในสังกัดต้องนำไปใช้ในการจัดทำแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

สำหรับนักติดตามและประเมินผล นโยบายระดับกระทรวงเป็นกรอบต้นทาง ที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะเป็นจุดเริ่มของการวิเคราะห์ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาได้นำนโยบายดังกล่าวไปแปลงเป็นแผนและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม
กับบริบทหรือไม่

3.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่แปลงนโยบายระดับกระทรวงให้เป็นนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และมาตรการ
ที่เหมาะสมกับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง แผนปฏิบัติการประจำปีของ สพฐ. จึงเป็นเอกสารสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายระดับชาติ / ระดับกระทรวงกับการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด

3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นหน่วยขับเคลื่อนระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการแปลงนโยบายของ สพฐ. ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สถานศึกษา ครู ผู้เรียน และชุมชน และเป็นทั้งหน่วยรับนโยบาย เป็นหน่วยจัดการนโยบายในพื้นที่ โดยต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน และทรัพยากรของพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการ และระบบติดตามที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ สพฐ. เช่น หากกำหนดเป้าหมายเรื่องการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สพท. ต้องวิเคราะห์ว่า
ในพื้นที่มีเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กยากจน เด็กพิการ หรือเด็กกลุ่มเปราะบางจำนวนเท่าใด อยู่ที่ใด มีสาเหตุจากอะไร และควรออกแบบโครงการหรือมาตรการใดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

3.4 สถานศึกษา

สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ที่นโยบายจะส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง สถานศึกษาต้องนำกรอบนโยบายจากกระทรวง สพฐ. และ สพท. มาวิเคราะห์ร่วมกับบริบทของสถานศึกษา เช่น ขนาดสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความพร้อมของครู งบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี สภาพชุมชน และความต้องการจำเป็นของผู้เรียน นโยบายในระดับสถานศึกษาจึงปรากฏในรูปของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนิเทศภายใน และระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3.5 ความเชื่อมโยงของหน่วยงานทั้ง 4 ระดับในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
โดยแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการดำเนินงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้

ตารางที่ 2.1.1 ความเชื่อมโยงการดำเนินงาน 4 ระดับ ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

| ระดับหน่วยงาน | บทบาทหลัก | ผลผลิต |
| --- | --- | --- |
| กระทรวงศึกษาธิการ | กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล | นโยบายการศึกษา เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | แปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน | แผนปฏิบัติราชการ จุดเน้น ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติ |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | นำนโยบายและแนวทางของ สพฐ. มาวิเคราะห์และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา | แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการ และระบบกำกับติดตามในพื้นที่ |
| สถานศึกษา | นำนโยบายและแผนของ สพฐ. และ สพท. ไปสู่การปฏิบัติผ่านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน |

4. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้นโยบายเกิดผลลัพธ์จริง โดยเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
การประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบาย ดังนั้น การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการแปลงนโยบายจากทิศทางและเจตนารมณ์ระดับบน ให้เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระบบติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามเป้าหมายที่กำหนดที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 การแปลงนโยบายเป็นแผนงาน

เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพราะเป็นการเปลี่ยนนโยบายที่มี
ลักษณะกว้างให้กลายเป็นแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน มีเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และตัวชี้วัด
ที่ติดตามได้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1.1 วิเคราะห์สาระและเจตนารมณ์ของนโยบาย

ขั้นแรกต้องทำความเข้าใจว่า นโยบายต้องการแก้ปัญหาอะไร ต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร 
และใครคือกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากตีความนโยบายไม่ชัด การแปลงเป็นแผนงานหรือโครงการอาจคลาดเคลื่อน

4.1.2 แปลงนโยบายเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ

นโยบายมีลักษณะเป็นข้อความกว้าง ๆ จึงต้องแปลงเป็น เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ ที่ชัดเจน วัดได้ 
และเหมาะกับระดับหน่วยงาน เช่น นโยบายเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ คือเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการค้นหา ติดตาม ช่วยเหลือ และกลับเข้าสู่ระบบ

4.1.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

การนำนโยบายไปปฏิบัติควรมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและพื้นที่ดำเนินการ

4.1.4 แปลงนโยบายเป็นแผนงาน

แผนงาน หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือกรอบการดำเนินงานล่วงหน้า โดยเป็นการรวบรวมโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความเกี่ยวข้องกัน หรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน มารวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ สาระสำคัญของการแปลงนโยบายสู่แผนงาน ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังนี้

1) การบูรณาการและจัดหมวดหมู่

เป็นการนำเป้าหมายของนโยบายมาวิเคราะห์ จากนั้นจึงทำการรวบรวมโครงการและกิจกรรม 
ที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกัน มีความเชื่อมโยง หรือสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ นำมาจัดโครงสร้าง
และรวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน

2) การกำหนดกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน

แผนงานจะทำหน้าที่เสมือนร่มใหญ่ที่คอยจัดระเบียบและบูรณาการโครงการย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทิศทางที่ชัดเจน ช่วยลดความซ้ำซ้อน และป้องกันความสับสนในกระบวนการทำงาน

4.1.5 ออกแบบโครงการ

การออกแบบโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงาน จะต้องกำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องและตอบสนอง
ต่อเป้าหมายหลักของแผนงานนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างมาตรฐานที่ช่วยให้โครงการมีความชัดเจน นำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง

4.1.6 กำหนดกิจกรรมและลำดับการดำเนินงาน

การกำหนดกิจกรรมและลำดับการดำเนินงาน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวม ว่าจะต้องทำอะไร ก่อน-หลัง และช่วยให้การบริหารเวลาและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจัดลำดับกิจกรรมตามวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) เพื่อให้การทำงานครบถ้วนและมี
การประเมินผลอย่างเป็นระบบ

4.1.7 จัดสรรทรัพยากรและกำหนดผู้รับผิดชอบ

การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนแผนงานที่เขียนไว้
พร้อมสำหรับการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยลดความซ้ำซ้อน ป้องกันปัญหางานตกหล่น และทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างรัดกุม

4.1.8 กำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์

การกำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนโครงการ เพราะจะเป็นสิ่งที่บอกว่าโครงการสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และเกิดความคุ้มค่าอย่างไร

4.1.9 สื่อสาร ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ

นโยบายจะสำเร็จได้เมื่อผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจเจตนารมณ์ของนโยบายอย่างชัดเจน ผ่านการสื่อสาร 
การชี้แจงหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสารผ่านหนังสือราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

## 4.1.10 การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง

การบริหารโครงการ คือกระบวนการวางแผน จัดการ และควบคุมทรัพยากรเพื่อให้งาน หรือภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกรอบเวลา ตัวชี้วัด และงบประมาณ

การจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการในการคิดล่วงหน้าเพื่อระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
กับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเป้าหมายของโครงการหรือองค์กร เป้าหมายหลักคือการลดโอกาสเกิดและลดความรุนแรงของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและควบคุมได้

## 4.1.11 ติดตาม ประเมินผล และข้อมูลย้อนกลับ

การติดตามและประเมินผลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ 
และใช้สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับสามารถถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจนใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดการดำเนินงาน ดังนี้

1) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด

เริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการของทุกระดับ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นการติดตามให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบาย

ผลลัพธ์ ประเด็นการติดตาม กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดการติดตาม

2) วางแผนการติดตามและประเมินผล

กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการติดตาม เครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน

ผลลัพธ์ แผนการติดตามและประเมินผล  ปฏิทินการติดตาม เครื่องมือเก็บข้อมูล

3) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง (Triangulation) เช่นการศึกษารายงานและเอกสาร 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต การนิเทศติดตาม การใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ  หลักฐานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง

ผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงปริมาณ  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  หลักฐานประกอบการประเมิน

4) วิเคราะห์ความสอดคล้องของการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ

วิเคราะห์ว่าแต่ละหน่วยงานสามารถแปลงนโยบายไปสู่แผนงาน โครงการ และกิจกรรมได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายหรือไม่ โดยพิจารณาในประเด็น เช่น ความสอดคล้องของนโยบายกับแผน 
ความสอดคล้องของแผนกับโครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับกิจกรรม ความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัด ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค

ผลลัพธ์ ผลการวิเคราะห์  จุดเด่น ช่องว่าง (Gap Analysis)

5) ประเมินผลการดำเนินงาน

ประเมินความก้าวหน้า (Progress Evaluation) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความยั่งยืน (ตามความเหมาะสมของโครงการ) พร้อมเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

ผลลัพธ์ ผลการประเมิน  ระดับความสำเร็จ ประเด็นที่ควรพัฒนา

6) จัดทำข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

สังเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงบริหาร 
และเชิงปฏิบัติ ส่งกลับไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุง
การดำเนินงาน ข้อมูลย้อนกลับควรมีลักษณะถูกต้องตามข้อเท็จจริง อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ ส่งมอบในเวลาที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ รายงานผลการติดตาม ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา

7) ติดตามการนำข้อเสนอแนะไปใช้ (Follow-up)

ติดตามว่าหน่วยงานได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานแล้วหรือไม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ รายงานการปรับปรุง บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
มาสื่อสารกลับไปยังผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีต้องมีความเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ และทันเวลา เช่น การจัดทำรายงานสรุปผล ข้อค้นพบ สำหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวน
การดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลในรอบถัดไป

4.1.12 ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และโครงการ

การปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลในกระบวนการ การติดตาม ประเมินผล และสะท้อนข้อมูลกลับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เป็นการนำบทเรียนที่ได้ ข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่ออุดช่องโหว่ และออกแบบการทำงานในวงจรหรือรอบถัดไปให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าทรัพยากร และตอบโจทย์เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น สามารถจำแนกการปรับปรุงตามระดับความลึกของผลกระทบได้ 3 ระดับ ดังนี้

1) การปรับปรุงนโยบาย (Policy Improvement)

เป็นระดับทิศทางภาพรวม โดยมีลักษณะการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก หรือกรอบทิศทางการทำงานขององค์กร

2) การปรับปรุงแผนงาน (Plan Improvement)

เป็นระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยมีลักษณะการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ โครงสร้างการบริหาร จัดสรรงบประมาณ หรือกรอบเวลาภาพรวม

3) การปรับปรุงโครงการ (Project Improvement)

เป็นระดับปฏิบัติการระดับหน้างาน โดยมีลักษณะการทำงาน เพื่อแก้ไขรายละเอียด
ของกิจกรรม กระบวนการทำงาน คู่มือ เครื่องมือประเมิน (เช่น การปรับแก้ Rubrics) หรือการพัฒนาทักษะบุคลากร

กระบวนการปรับปรุงทั้ง 3 ระดับนี้ เป็นการขับเคลื่อนด้วยแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA (Plan - Do - Check - Act) โดยการปรับปรุงจะอยู่ในส่วนของ Act ซึ่งเมื่อนำข้อบกพร่องมาแก้ไขแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นฐานข้อมูลใหม่สำหรับการวางแผนในรอบปีหรือรอบปีงบประมาณถัดไป

4.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ความสำเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เป้าหมายสูงสุดของนโยบายทางการศึกษาคือ คุณภาพผู้เรียนซึ่งครอบคลุมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ สมรรถนะสำคัญ ทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุขภาวะ ความปลอดภัย ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในอนาคต  อย่างไรก็ตาม คุณภาพผู้เรียนไม่ได้เกิดจากนโยบายโดยตรง แต่เกิดจากกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เช่น นโยบายการยกระดับการอ่านออกเขียนได้จะส่งผล
ต่อผู้เรียนได้ ก็ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล มีแผนพัฒนาการอ่านเขียน มีครูที่เข้าใจวิธีสอน มีสื่อ
และเครื่องมือที่เหมาะสม มีการนิเทศติดตาม และมีการใช้ข้อมูลผลการประเมินเพื่อปรับการสอน ดังตารางที่ 2.1.2

ตารางที่ 2.1.2 แสดงลำดับการแปลงนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

| ระดับการขับเคลื่อน | คำถามสำคัญ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| นโยบาย | ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร | ยกระดับคุณภาพผู้เรียน |
| แผน | จะดำเนินการผ่านแนวทางใด | แผนพัฒนาคุณภาพการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะ |
| โครงการ | จะทำกิจกรรมใด ใครทำ เมื่อใด | โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมศึกษา |
| ตัวชี้วัด | จะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จ | ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ |
| ผลผลิต | ทำอะไรเสร็จแล้ว | ครูได้รับการอบรม มีชุดกิจกรรม มีการคัดกรองผู้เรียน |
| ผลลัพธ์ | เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร | ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนได้ เข้าใจเนื้อหา |
| ผลกระทบ | ส่งผลระยะยาวอย่างไร | คุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ |

จากตารางที่ 2.1.2 จะเห็นว่า นโยบายจะมีความหมายต่อคุณภาพผู้เรียนก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมโยงกับการจัด
การเรียนรู้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา

บรรณานุกรม

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2548). นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปฐมพร กัมพูพงศ์. (2543). การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการนำนโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ: กรณีศึกษานโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2550). นโยบายสาธารณะ. บพิธการพิมพ์.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2553). การบริหารการพัฒนา. บพิธการพิมพ์.

วิโรจน์ สารรัตนะ และ ประยุทธ ชูสอน. (2548). นโยบายและการวิจัยเชิงนโยบาย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2550). การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการ.

Adeniyi, A. (2016). The nine-year compulsory basic education programme in Nigeria: Problems and prospects of policy implementation.

Silalahi, M., et al. (2024). Synthesizing policy and practice: An examination of child-related policy implementation in elementary education within Nyeri county, Kenya.

ประชุม  รอดประเสริฐ. (2544). นโยบายและการวางแผน: หลักการและทฤษฎี. บรรณกิจ.

ใบงานที่ 2.1

นโยบายทางการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

คำชี้แจง:  โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (16 คะแนน)

1. นโยบายทางการศึกษา หมายถึงอะไร (8 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร (8 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวคำตอบ:

1. นโยบายทางการศึกษา หมายถึงอะไร

นโยบายทางการศึกษา หมายถึง แนวทางหรือกรอบการดำเนินงานที่หน่วยงานทางการศึกษากำหนดขึ้น               เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษา การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนโยบายจะกำหนดทั้งเป้าหมาย ทิศทาง และความคาดหวังของการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมทางการศึกษา

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีบทบาทในการแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โรงเรียน ครู ผู้เรียน และชุมชน โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน และทรัพยากรของพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ โครงการ และระบบติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ สพฐ.

นอกจากนี้ สพท. ยังมีบทบาทในการกำกับ ติดตาม นิเทศ สนับสนุน และประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละข้อ

| ประเด็นประเมิน | 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | 0 คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความถูกต้องของเนื้อหา | อธิบายเนื้อหาได้ ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกประเด็น | อธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วน แต่สาระสำคัญยังมีความคลาดเคลื่อน | อธิบายเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วน อีกทั้งสาระสำคัญยังมีความคลาดเคลื่อน | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |
| 2. ความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิด | วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดได้ชัดเจน เป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล | วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดได้ค่อนข้างชัดเจน และยังเชื่อมโยงแนวคิดส่วนใหญ่ได้ | ขาดความชัดเจนในการวิเคราะห์ และยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงของแนวคิด | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |

ใบความรู้ที่ 2.2

การวางแผนและการบริหารจัดการแผน

การวางแผนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายระดับ แผนงานและแผนปฏิบัติราชการจึงทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทางดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทาง
และตรวจสอบได้ ภาครัฐยังใช้แผนเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น นักติดตามและประเมินผลจำเป็นต้องเข้าใจการวางแผน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดได้ เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการศึกษาได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้ การทำ
ความเข้าใจความหมายของการวางแผน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลทางการศึกษา

1. ความหมายของการวางแผน

การวางแผน หมายถึง กระบวนการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบระยะเวลา และตัวชี้วัดความสำเร็จล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การวางแผน
เป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และออกแบบการดำเนินงานอย่างมีเหตุผล

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผนที่มุ่งกำหนดทิศทางระยะกลางหรือระยะยาวขององค์กร 
โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ความต้องการจำเป็นของผู้รับบริการ และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ต่างจากการวางแผนทั่วไปตรงที่ไม่ได้มุ่งตอบเพียงว่า “ปีนี้จะทำกิจกรรมอะไร” แต่ต้องตอบว่า “องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในระยะยาว” และ “จะเลือกใช้กลยุทธ์ใดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความหมาย”

2. ประเภทของแผน

ในระบบราชการไทย แผนมีหลายประเภทและหลายระดับ นักติดตามและประเมินผลจำเป็นต้องเข้าใจ
ความแตกต่างของแผนแต่ละประเภท เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากนโยบายระดับบนลงสู่การปฏิบัติในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดดังนี้

2.1 แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะกลางหรือระยะยาว โดยเน้นการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายสำคัญขององค์กร แผนยุทธศาสตร์ทำหน้าที่
เป็นกรอบใหญ่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ และการจัดสรรทรัพยากรในระดับประเทศ แผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ตามระบบแผนของประเทศ และเป็นกรอบให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนระดับรองลงมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า แผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานรัฐ
ต้องตอบสนองภารกิจของหน่วยงานและต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาจปรากฏในรูปของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ที่ดีควรมีจุดเน้นชัดเจน ไม่กำหนดเป้าหมายมากเกินไป มีข้อมูลรองรับ และสามารถแปลงไปสู่แผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการประจำปีได้

ตัวอย่างประเด็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ได้แก่ การยกระดับคุณภาพผู้เรียน การเพิ่มโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

2.2 แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาเป็นแผนที่กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยเชื่อมโยงจากนโยบายและแผนระดับบนมาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน พื้นที่ และสถานศึกษา 
แผนประเภทนี้มักมีลักษณะเป็นแผนระยะกลาง และมุ่งเน้นการตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการจำเป็น และเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ

หากมองเป็นภาพใหญ่ แผนพัฒนาการศึกษาจะทำหน้าที่เป็นแผนแปลงยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาการศึกษา กล่าวคือ นำนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับประเทศ 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาเชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยแผนดังต่อไปนี้

2.3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการแปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ สาระสำคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะแสดงให้เห็นถึง การแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ โดยส่วนราชการจะต้องนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ที่จะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต / โครงการสำคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดทำ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดำเนินการในปีใด
ปีหนึ่งที่กำหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดทำเป็นแผนประจำปีที่ละเอียด และชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบ
ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จากนั้นสำนักงบประมาณจะดำเนิน
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการนั้น เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายว่า แผนปฏิบัติราชการรายปี 
เป็นแผนที่ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งงบประมาณ รายได้ รายจ่าย และทรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วงเวลา 1 ปีของหน่วยงาน

2.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) คือ แผนระยะสั้นที่มีรอบระยะเวลา 1 ปี เป็นการนำเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ระยะยาว (เช่น แผน 4-5 ปี) โดยระบุโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการประจำปีจึงเป็นเครื่องมือบริหารงานประจำปีและเป็นฐานสำคัญ
ของการติดตามความก้าวหน้า

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีควรเชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่ 
และบริบทของสถานศึกษาในสังกัด ส่วนสถานศึกษาควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา จุดเน้นของต้นสังกัด และข้อมูลผู้เรียน

ตารางที่ 2.2.1 เปรียบเทียบประเภทของแผนตามบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

| ประเภทของแผน | ลักษณะสำคัญ | ช่วงเวลาโดยทั่วไป | บทบาทของ สพฐ. | บทบาทของ สพท. | บทบาทของสถานศึกษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนยุทธศาสตร์ | กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะกลาง/ยาว | 3–5 ปี หรือมากกว่า | กำหนดทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ | แปลงทิศทางเป็นกลยุทธ์ระดับพื้นที่ | กำหนดทิศทางพัฒนาระยะกลาง |
| แผนพัฒนาการศึกษา | กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท | 3–5 ปี | กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วิเคราะห์บริบทพื้นที่และกำหนดจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมายพัฒนา |
| แผนปฏิบัติราชการ | แผนการดำเนินงานของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ | 4 ปี และ รายปี | กำหนดภารกิจ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณระดับ สพฐ. | เชื่อมโยงแผน สพฐ. กับภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน |
| แผนปฏิบัติการประจำปี | แปลงแผนสู่โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ | 1 ปีงบประมาณ | กำหนดโครงการ และกิจกรรมสำคัญประจำปี | จัดทำโครงการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา | ดำเนินโครงการและกิจกรรมระดับสถานศึกษา |

3. องค์ประกอบของแผน

แผนที่ดีต้องมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ควรแยกส่วนกัน แต่ต้องสัมพันธ์กันในลักษณะเหตุและผล กล่าวคือ วิสัยทัศน์บอกภาพอนาคต พันธกิจบอกบทบาทหน้าที่ เป้าประสงค์บอกผลที่ต้องการ กลยุทธ์บอกวิธีการ ตัวชี้วัดบอกสิ่งที่จะวัด และค่าเป้าหมายบอกระดับความสำเร็จที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์

หมายถึง ภาพอนาคตที่องค์กรต้องการไปให้ถึง เป็นข้อความที่สะท้อนความมุ่งหวัง ทิศทาง และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร วิสัยทัศน์ที่ดีควรชัดเจน เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับภารกิจ และสะท้อน
ความต้องการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง

3.2 พันธกิจ

หมายถึง บทบาทหน้าที่หลักที่องค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นคำตอบว่าองค์กรมีหน้าที่ทำอะไร และต้องทำสิ่งใดเพื่อให้ไปถึงภาพอนาคตที่กำหนดไว้

3.3 เป้าประสงค์

หมายถึง ผลสำเร็จสำคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพันธกิจเป้าประสงค์ควรเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดได้

เป้าประสงค์ต่างจากพันธกิจตรงที่พันธกิจบอกสิ่งที่องค์กรต้องทำส่วนเป้าประสงค์บอกผลที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น เช่น หากพันธกิจคือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์อาจเป็นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
มีสมรรถนะสำคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3.4 กลยุทธ์

หมายถึง แนวทางสำคัญที่องค์กรเลือกใช้เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ กลยุทธ์เป็นการตอบคำถามว่า 
“จะทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลที่ต้องการ” กลยุทธ์ที่ดีควรสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจำเป็น มีความเป็นไปได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถแปลงเป็นแผนงานหรือโครงการได้

ในทางการศึกษา กลยุทธ์อาจเป็นการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร การนิเทศเชิงพัฒนา หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

3.5 ตัวชี้วัด

หมายถึง สิ่งที่ใช้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัดทำหน้าที่บอกว่า หน่วยงานจะรู้ได้อย่างไรว่าการดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ สำนักงาน ก.พ. อธิบายการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การประเมินส่วนราชการ ว่าเป็นกลไกเพื่อให้มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ดีควรมีลักษณะชัดเจน วัดได้ มีแหล่งข้อมูลรองรับ เก็บข้อมูลได้จริง สะท้อนเป้าหมายสำคัญ 
และสามารถใช้ในการตัดสินใจได้ นักติดตามและประเมินผลควรระวังตัวชี้วัดที่วัดง่ายแต่ไม่สำคัญ เช่น จำนวนครั้ง
ของการประชุม โดยไม่มีตัวชี้วัดว่าการประชุมนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใด

3.6 ค่าเป้าหมาย

หมายถึง ระดับความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กำหนด หากตัวชี้วัดคือ จะวัดอะไร ค่าเป้าหมายคือ ต้องการให้ได้เท่าใด เช่น ตัวชี้วัดคือ ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ 
ค่าเป้าหมายอาจกำหนดว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ค่าเป้าหมายที่ดีควรมีความท้าทายแต่เป็นไปได้ มีข้อมูลฐานเดิมรองรับ และสอดคล้องกับทรัพยากรที่มี 
หากกำหนดค่าเป้าหมายต่ำเกินไป อาจไม่กระตุ้นการพัฒนา แต่หากสูงเกินไปโดยไม่มีทรัพยากรรองรับ อาจทำให้แผนไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นักติดตามและประเมินผลควรพิจารณาว่าค่าเป้าหมายมีฐานข้อมูลเดิมหรือไม่ มีเหตุผล
ในการกำหนดหรือไม่ และสามารถติดตามผลได้จริงในช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่

4. การบริหารจัดการแผน

การบริหารจัดการแผน (Plan Management) หรือการบริหารจัดการแผนงานและโครงการในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความหมายและความสำคัญอย่างลึกซึ้งตามหลักการเชิงระบบ โดยคำว่า “การบริหารจัดการ” (Management) ตามกรอบทฤษฎีและแนวคิดนโยบาย แผน และโครงการทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเชิงบริหารในการ “ควบคุม กำกับ และสนับสนุน” เพื่อรับประกันว่าการนำนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง และปฏิทินที่กำหนดล่วงหน้าอย่างครอบคลุม

ในมิติติดตามและประเมินผลการศึกษา บทบาทและจุดมุ่งหมายสูงสุดของการบริหารจัดการแผนคือ “การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ทั้งนี้ การทำความเข้าใจความหมายและกลไกของการวางแผน
อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน จึงถือเป็น “รากฐานที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพราะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายจากทิศทางเจตนารมณ์ระดับบน แปลงสู่เป้าหมายปฏิบัติการและกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน

5. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกับการติดตามและประเมินผล

แผนกับการติดตามและประเมินผลแยกจากกันไม่ได้ เพราะแผนกำหนดสิ่งที่ต้องทำและผลที่ต้องการ 
ส่วนการติดตามและประเมินผลตรวจสอบว่า การดำเนินงานตามแผนก้าวหน้าเพียงใด และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ 
หรือผลกระทบหรือไม่

กลไกและวิธีการนำแผนไปใช้ประโยชน์ในงานติดตามและประเมินผล เพื่อแปรเปลี่ยนกรอบนโยบาย
และแผนงานจากแผ่นกระดาษไปสู่การประเมินเชิงประจักษ์ นักติดตามและประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สามารถนำระบบแผนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ผ่าน 3 มิติดังนี้

5.1 การใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)

เป็นกรอบและปฏิทินการติดตามเชิงก้าวหน้า (Formative Monitoring): แผนปฏิบัติการประจำปี 
(รอบ 1 ปี) จะระบุชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ แหล่งทรัพยากร และปฏิทินดำเนินงานล่วงหน้า ข้อมูลเหล่านี้
คือกุญแจสำคัญที่นักติดตามและประเมินผลใช้จัดทำแผนการลงพื้นที่ และระบบรายงานติดตามเพื่อคอยประเมินว่า สพท. และสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนและทันเวลาหรือไม่ รวมถึงกำกับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีความรัดกุมและคุ้มค่าสูงสุด หากพบปัญหาขัดข้องกลางทาง จะได้ช่วยปรับเปลี่ยนและปรับแผน (Mid-course Correction) ได้อย่างทันท่วงที

5.2 การใช้ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets)

ในแผนเป็นเกณฑ์มาตรฐานประเมินผลรวบยอด (Summative Evaluation): ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแผนงานหรือโครงการ ถือเป็นคำมั่นสัญญาของผลงาน นักติดตามผลจะนำตัวชี้วัดเหล่านี้ 
มาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจริงเมื่อโครงการสิ้นสุดลง เพื่อประเมินใน 3 ระดับอย่างสมดุล ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม (ความครบถ้วนและจำนวนผู้ร่วมงาน) (2) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output เช่น จำนวนหลักสูตรที่ผลิตได้ หรือจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา) และ (3) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome เช่น ครูมีการสอนเชิงรุกจริงในห้องเรียน หรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น)

5.3 การประยุกต์ใช้ห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Result Chain)

เพื่อตรวจสอบสายสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Line of Sight): นักประเมินผลจะใช้โครงสร้างความเชื่อมโยง
เชิงเหตุและผลของแผนงาน (ตั้งแต่ ปัจจัยนำเข้า -> กระบวนการ -> ผลผลิต -> ผลลัพธ์ -> ผลกระทบ) มาออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลและประเมินผลให้ตรงมิติ โดยตรวจสอบดูว่าโครงการที่ลงไปทำในโรงเรียนสามารถส่งผลผลักดันอย่างต่อเนื่อง ไปสนับสนุนจุดเน้นกลยุทธ์ของ สพท. และเป้าหมายของต้นสังกัด (สพฐ.) หรือนโยบายในระดับประเทศได้จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโครงการแบบต่างคนต่างทำ

ตารางที่ 2.2.2 แสดงแนวทางการบริหารจัดการและติดตามแผนแต่ละประเภทในระดับปฏิบัติการ

| ประเภทของแผน | เป้าหมายเชิงบริหาร | แนวปฏิบัติและบทบาท ของ สพท. | แนวปฏิบัติและบทบาทของโรงเรียน |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) | กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระยะยาว | แปลงทิศทาง สพฐ. มาเป็นกลยุทธ์เชิงพื้นที่ร่วมกับ SWOT | กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและวิสัยทัศน์ระดับสถานศึกษา |
| แผนพัฒนาการศึกษา (3-5 ปี) | กำหนดแนวทางพัฒนาเชิงลึกตามบริบทความขาดแคลน | วิเคราะห์บริบท สพท. เพื่อคัดแยกจุดเน้นเชิงนโยบายช่วยเหลือเฉพาะจุด | วิเคราะห์ข้อมูลฐานนักเรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการเรียนรู้ |
| แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี และรายปี) | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรตามภารกิจหลัก | เชื่อมโยงแผน สพฐ. กับภารกิจจัดตั้งงบประมาณระดับ สพท. | ใช้เป็นกรอบควบคุมงบประมาณอุดหนุนและแผนความพร้อมโรงเรียน |
| แผนปฏิบัติการประจำปี (1 ปี) | เครื่องมือบริหารงานประจำปี แปลงแผนสู่โครงการปฏิบัติจริง | จัดทำและควบคุมชุดโครงการบูรณาการระดับเขตพื้นที่อย่างรัดกุม | ดำเนินงานโครงการและจัดปฏิทินกิจกรรมรายวิชาในโรงเรียนตาม PDCA |

บรรณานุกรม

ธีระเทพ นนทปัทมะ. (2566). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.

อำนวยวิทย์ ชูวงษ์. (2545). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง.

López, G., & Rodriguez, M. (2021). La planificación estratégicaในการจัดการศึกษาของผู้บริหารในสถาบันประถมศึกษา [Strategic planning in the educational management of administrators in primary institutions].

Silva, J., et al. (2024). Planejamento estratégico escolar: metodologias e ferramentas para a gestão eficiente [School strategic planning: Methodologies and tools for efficient management].

ใบงานที่ 2.2

การวางแผนและการบริหารจัดการแผน

คำชี้แจง: ตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

สถานการณ์ที่ 1 : ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากท่านลงพื้นที่แล้วพบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งกำลังขับเคลื่อนนโยบาย "การเพิ่มโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" แต่พบร่องรอยว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ใช้กระบวนการวางแผน ที่เป็นระบบในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ท่านจะให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้อย่างไรในการนำกระบวนการวางแผนและองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนเข้ามาปิดช่องโหว่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จ จงวิเคราะห์และอธิบายโดยอ้างอิงหลักการวางแผนและบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (8 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สถานการณ์ที่ 2: ในฐานะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ท่านต้องทำการตรวจสอบการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Line of Sight) ของแผนแต่ละประเภทภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. หากท่านพบว่า โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่ทำซ้ำทุกปีโดยไม่สะท้อนจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ของต้นสังกัด (สพฐ.) ในฐานะผู้ติดตามผล ท่านจะมีเกณฑ์หรือแนวทางแนะนำ
ในการปรับปรุงแผนงานนี้อย่างไร (8 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวคำตอบ:

สถานการณ์ที่ 1 : ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากท่านลงพื้นที่แล้วพบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งกำลังขับเคลื่อนนโยบาย "การเพิ่มโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" แต่พบร่องรอยว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ใช้กระบวนการวางแผน ที่เป็นระบบในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ท่านจะให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้อย่างไรในการนำกระบวนการวางแผน
และองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนเข้ามาปิดช่องโหว่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ประสบความสำเร็จ จงวิเคราะห์และอธิบายโดยอ้างอิงหลักการวางแผนและบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5 คะแนน)

การกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน (Goal/Objectives): ต้องวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในพื้นที่ก่อน
เพื่อกำหนดเป้าประสงค์เชิงผลลัพธ์ล่วงหน้า เช่น "เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นเป้าหมายเดียวกัน

การกำหนดกลยุทธ์และวิธีดำเนินงานเชิงรุก (Strategy & Action Plan): เลือกใช้กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์
และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่อย่างมีเหตุมีผล (เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก หรือการจัดสรรสื่อเทคโนโลยีแก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน) แทนที่จะทำกิจกรรมทั่วไป

การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่วัดผลได้จริง (KPIs & Targets): วางระบบควบคุมผลงานล่วงหน้า โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) เช่น ร้อยละของเด็กกลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับการช่วยเหลือจนเรียนจบ เพื่อให้มีข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ที่ 2: ในฐานะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ท่านต้องทำการตรวจสอบการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Line of Sight) ของแผนแต่ละประเภทภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. หากท่านพบว่า โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่ทำซ้ำทุกปีโดยไม่สะท้อนจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ของต้นสังกัด (สพฐ.) ในฐานะผู้ติดตามผล ท่านจะมีเกณฑ์หรือแนวทางแนะนำในการปรับปรุงแผนงานนี้อย่างไร (10 คะแนน)

ทบทวนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์: แนะนำให้ สพท. นำผลการติดตามประเมินผลโครงการในปีที่ผ่านมา 
(เช่น ข้อมูลจากระบบ e-MES หรือรายงานความก้าวหน้า) มาวิเคราะห์ร่วมกับบริบทและความต้องการจำเป็นใหม่ ๆ ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าโครงการเดิมยังจำเป็นหรือไม่ หรือควรยกเลิกเพื่อนำงบประมาณไปทำโครงการใหม่ที่ตอบโจทย์กว่า

ประยุกต์ใช้วงจร PDCA ในการปรับแผน (Act): นำผลลัพธ์และข้อจำกัดที่พบจากการประเมินโครงการ
ในปีที่แล้วมาอุดช่องโหว่และออกแบบโครงการในแผนรอบปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

เชื่อมโยงสายสัมพันธ์สู่ระดับโรงเรียน: กำหนดให้โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท. ต้องมีเป้าหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (เช่น การพัฒนาครูเพื่อไปจัดการเรียนรู้จริง) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 1

| ประเด็นประเมิน | 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | 0 คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การวิเคราะห์กระบวนการและองค์ประกอบสำคัญของการวางแผน | วิเคราะห์ปัญหา ของการวางแผนได้ชัดเจน และเสนอการนำกระบวนการวางแผนมาใช้ได้ เป็นระบบและเชื่อมโยงกัน อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ กับการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างสมเหตุสมผล | วิเคราะห์ปัญหาและเสนอการนำกระบวนการวางแผนมาใช้ มีการกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนได้หลายองค์ประกอบ แต่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนนโยบายยังไม่ชัดเจน | วิเคราะห์ปัญหาการวางแผนได้ไม่เป็นระบบ เสนอแนวทางในลักษณะกิจกรรมทั่วไป และไม่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับการขับเคลื่อนนโยบาย | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |
| 2. การประยุกต์หลักการวางแผนกับบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | อธิบายและประยุกต์ใช้ หลักการวางแผนเข้ากับบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเชื่อมโยง กระบวนการทางนโยบาย ได้อย่างมีเหตุผลว่าจะช่วยให้การเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำบรรลุผลอย่างไร | อธิบายและประยุกต์ใช้ หลักการวางแผน ได้บางประเด็นเข้ากับบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเสนอแนวทางช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเป็นรูปธรรม | อธิบายหลักการวางแผนเข้ากับบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ไม่ชัดเจน มีการเสนอแนวทางที่ไม่แสดงเหตุผลว่ามีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 2

| ประเด็นประเมิน | 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | 0 คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความถูกต้องของเนื้อหา | เนื้อหาที่อธิบายประกอบมีความถูกต้องตามหลักการแนวคิดที่นำมาใช้ และ ครบถ้วนในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง | เนื้อหาที่อธิบายประกอบมีความถูกต้องตามหลักการแนวคิดที่นำมาใช้ บางส่วน และ/หรือยังมีครอบคลุมในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ | เนื้อหาที่อธิบายประกอบไม่ถูกต้องตามหลักการแนวคิดที่นำมาใช้ และ/หรือยังไม่ครอบคลุมในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |
| 2. ความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิด | วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดได้ชัดเจน เป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล | วิเคราะห์และเชื่อมโยงแนวคิดได้ค่อนข้างชัดเจน และยังเชื่อมโยงแนวคิดส่วนใหญ่ได้ | ขาดความชัดเจนในการวิเคราะห์ และยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงของแนวคิด | ตอบไม่ตรงประเด็น | ไม่ตอบ |

ใบความรู้ที่ 2.3

โครงการและการบริหารโครงการ

โครงการเป็นเครื่องมือในการนำนโยบาย แผน และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกระดับของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการต้องแสดงความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปัญหา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ไปจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวัง โครงการจึงเป็นส่วนสำคัญของแผนงานที่ช่วยให้การดำเนินงานมีทิศทาง
และตรวจสอบได้ นักติดตามและประเมินผลจำเป็นต้องวิเคราะห์ได้ว่าโครงการตอบสนองต่อนโยบาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ รวมทั้งประเมินได้ว่าโครงการส่งผลต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา 
และคุณภาพการศึกษาอย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการในอนาคต

1. ความหมายของโครงการ

โครงการ หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือสนับสนุน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนหรือนโยบายที่กำหนดไว้

2. ลักษณะของโครงการที่ดี มีลักษณะสำคัญ 6 ประการ คือ

2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ ของโครงการหนึ่ง อาจจะมีหลายข้อ

2.2 มีความเป็นเอกเทศ โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

2.3 มีการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืน การดำเนินงานจนสิ้นสุด โครงการที่เป็นระบบและมีระเบียบกัน โครงการหนึ่ง ๆ จะต้องมีการดำเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่
เริ่มโครงการ

2.4 มีการระบุทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และแหล่งทรัพยากร 
ที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะนำมาดำเนินงาน

2.5 การกำหนดจุดเริ่มต้นว่าเริ่มโครงการเมื่อใดและจะดำเนินงานต่อไปจนถึงระยะเวลาใดอันเป็นเวลาสิ้นสุดโครงการ จึงไม่ใช่เป็นงานที่ทำประจำไปเรื่อย ๆ แต่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ มีการกำหนด ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน

2.6 เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. องค์ประกอบของโครงการ

3.1 ชื่อโครงการ ควรมีความกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย ที่สะท้อนสาระของโครงการ

3.2 หลักการและเหตุผล ต้องชี้ปัญหาว่าทำไมต้องทำโครงการใหม่ หรือต้องปรับปรุงโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่โครงการเสนอนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

3.3 วัตถุประสงค์ คือข้อความที่ระบุถึงความมุ่งหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยใช้คำกริยาที่สามารถสังเกตและวัดผลได้ (Action Verbs)

3.4 เป้าหมาย คือการระบุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม โดยจำแนกเป็น

3.4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ระบุเป็นตัวเลข สถิติ หรือจำนวนที่สามารถนับได้

3.4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจ
และคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

3.5 วิธีดำเนินการ

คือการพรรณนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ หรือหลักการบริหารงานคุณภาพ (เช่น วงจร PDCA: Plan-Do-Check-Act) รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยต้องมีรายละเอียดว่า ใครทำ ทำอะไร ทำที่ไหน ทำกับใคร ทำเมื่อไร ทำอย่างไร

3.6 ขอบเขตของโครงการ

ช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโครงการนั้น ๆ มี 3 ลักษณะ ได้แก่

3.6.1 ขอบเขตระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจากเมื่อใดถึงเมื่อใด เป็นการกำหนด เวลาเสร็จสิ้นของโครงการ โดยทั่วไปจะนำเสนอให้เห็นระยะเวลาที่ได้เริ่ม ดำเนินงานตั้งแต่ วัน เดือน ปีอะไร และสิ้นสุด 
วัน เดือน ปีอะไร

3.6.2 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นการระบุความกว้างขวางตามพื้นที่ที่โครงการนั้น ๆ จะดำเนินการครอบคลุมถึงหรือไม่ เช่น ดำเนินการในเขตภาคกลางหรือดำเนินการทั้งประเทศ หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

3.6.3 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา เป็นการระบุถึงเนื้อหาสาระที่โครงการจะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการคาดคะเนหรือประมาณจากการที่คิดว่าจะปฏิบัติ หรือดำเนินการตามโครงการนั้น ๆ แล้วขีดวงเป็นขอบเขตเนื้อหาของโครงการ มีอะไรบ้าง

3.7 งบประมาณและทรัพยากร

เป็นการแสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการทั้งหมด จะต้องระบุถึง
ยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการ 
หากงบประมาณได้มาจากหลายแหล่งให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่าได้มาจากแหล่งไหน เป็นจำนวนเท่าใด และระบุรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านพร้อมทั้งระบุแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน โดยทั่วไปงบประมาณของโครงการจะจำแนกเป็นหมวดเงิน ได้แก่ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุครุภัณฑ์ และหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

3.8 การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ

เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการสามารถติดตามและประเมินผลได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินโครงการให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของโครงการกับห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ความจำเป็น
ของโครงการ การจัดทำบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และโครงการ
ควรมีตัวชี้วัดที่สามารถชี้และวัดความสำเร็จของเป้าหมายโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตัวชี้วัดโครงการ
ทางการศึกษาควรมีอย่างน้อย 3 ระดับ คือ ตัวชี้วัดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์

3.9 การติดตามและประเมินผล

เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ ประเมินผลระหว่างการดำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดโครงการ

3.10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นส่วนที่แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางที่ดีทีคาดว่าจะเกิดจากโครงการไม่ใช่ผลโดยตรงที่ได้จากวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ

3.11 บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจจะเป็น หน่วยงานเดียว หรือหลายหน่วยงาน ในกรณีที่ผู้เสนอโครงการเป็นคนละคนกันกับผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ระบุผู้เสนอโครงการไว้ด้วย

4. หลักการตรวจสอบคุณภาพโครงการก่อนเสนออนุมัติ

ก่อนเสนออนุมัติโครงการ ผู้เขียนหรือนักติดตามและประเมินผลควรตรวจสอบคุณภาพโครงการด้วยคำถามต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3.1 การตรวจสอบคุณภาพโครงการก่อนเสนออนุมัติ

| ประเด็นตรวจสอบ | คำถาม |
| --- | --- |
| ความจำเป็น | โครงการนี้จำเป็นจริงหรือไม่ มีข้อมูลรองรับหรือไม่ |
| ความสอดคล้อง | สอดคล้องกับนโยบาย แผน กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับบนหรือไม่ |
| ความชัดเจน | วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ |
| ความสัมพันธ์ภายใน | หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัดสัมพันธ์กันหรือไม่ |
| ความเป็นไปได้ | มีเวลา งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือเพียงพอหรือไม่ |
| ความคุ้มค่า | งบประมาณและทรัพยากรสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ |
| การติดตามประเมินผล | มีตัวชี้วัด วิธีเก็บข้อมูล และหลักฐานความสำเร็จชัดเจนหรือไม่ |
| ผลต่อผู้เรียน | โครงการส่งผลต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา หรือคุณภาพการศึกษาอย่างไร |

5. การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการเป็นกระบวนการที่ทำให้โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือแผนปฏิบัติการสามารถดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการกำกับทิศทางของโครงการตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
การจัดสรรทรัพยากร การดำเนินงาน การติดตามควบคุม การประเมินผล และการนำข้อมูลกลับไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริหารโครงการควรเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ที่ใช้วงจรคุณภาพ PDCA สำหรับโครงการทางการศึกษา สามารถสรุปวงจรการบริหารโครงการได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

5.1 การวางแผนโครงการ

การวางแผนโครงการเป็นการกำหนดว่าต้องการแก้ปัญหาอะไร ทำเพื่อใคร ใช้วิธีใด ใช้งบประมาณเท่าใด 
และจะวัดผลอย่างไร การวางแผนต้องตั้งอยู่บนข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง ผลนิเทศ หรือผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

การวางแผนที่ดีควรตอบได้ว่า ปัญหาคืออะไร สาเหตุคืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร วิธีดำเนินงานเหมาะสมหรือไม่ และตัวชี้วัดสามารถวัดผลที่ต้องการได้จริงหรือไม่

5.2 การเตรียมการก่อนดำเนินโครงการ

การเตรียมการก่อนดำเนินโครงการเป็นขั้นตอนที่ทำให้แผน/โครงการพร้อมปฏิบัติจริง ประกอบด้วย
การแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ จัดทำปฏิทิน เตรียมงบประมาณ เครื่องมือ แบบฟอร์ม ระบบข้อมูล และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง

5.3 การดำเนินโครงการและการติดตามควบคุม

การดำเนินโครงการคือการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง ตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนด ในขั้นนี้ผู้บริหารโครงการต้องกำกับการใช้ทรัพยากร การประสานงาน การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเก็บหลักฐานการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการต้องมาพร้อมกับการติดตามควบคุม เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีคุณภาพเพียงใด ใช้งบประมาณเหมาะสมเพียงใด และเริ่มเห็นผลลัพธ์หรือไม่

5.4 การปิดโครงการ การประเมินผล และการใช้ข้อมูลย้อนกลับ

การปิดโครงการเป็นการสรุปผลโครงการ และประเมินผลว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ปัญหา และบทเรียน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพิจารณาว่าควรจะดำเนินการต่อ ปรับปรุงขยายผล หรือยุติโครงการ

การประเมินโครงการควรทำ 3 ช่วง ได้แก่ (1) ก่อนดำเนินงาน เป็นการประเมินความจำเป็น ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ (2) ระหว่างดำเนินงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้า คุณภาพกิจกรรม และปัญหา และ (3) หลังดำเนินงาน เป็นประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

จากการศึกษานโยบาย แผน ต่อเนื่องถึงโครงการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีความสัมพันธ์กับนโยบายโดยตรง เพราะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า นโยบายที่กำหนดไว้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่ แผนงานและโครงการสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ และกิจกรรมที่ดำเนินการก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพการศึกษาหรือไม่ ดังตารางที่ 2.3.2

ตารางที่ 2.3.2 แสดงความสัมพันธ์ของนโยบาย แผนงาน โครงการ และบทบาทนักติดตามและประเมินผล

| องค์ประกอบ | ลักษณะการดำเนินงาน | บทบาทนักติดตามและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| นโยบาย | กำหนดเป้าหมายและทิศทาง | วิเคราะห์เป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบ/ประเด็น และตัวชี้วัดการติดตาม |
| แผนงาน | กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง | ติดตามความก้าวหน้าและความสอดคล้องกับนโยบาย |
| โครงการ | ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผล | วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพ |
| การติดตาม และประเมินผล | วิเคราะห์ผลและสะท้อน การเปลี่ยนแปลง | ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนา |

ตัวอย่าง นโยบายการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องตีความให้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กยากจน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กกลุ่มเสี่ยง หรือสถานศึกษาที่มีข้อจำกัด
ด้านทรัพยากร แล้วจึงแปลงนโยบายเป็นแผนงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ ดังภาพที่ 2.3.1

ภาพที่ 2.3.1 นโยบายการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อพิจารณา กระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในบริบทของ สพฐ. ความเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบาย ไปจนถึงผลลัพธ์ต่อผู้เรียน และมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อใช้ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนรอบต่อไป รายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 2.3.2

ภาพที่ 2.3.2 ความเชื่อมโยงนโยบาย ไปจนถึงผลลัพธ์ต่อผู้เรียน

6. การประยุกต์ใช้โครงการในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประยุกต์ใช้โครงการ ในการติดตามและประเมินผลโดยใช้วงจรการบริหารโครงการ 4 ขั้นตอนตามที่ระบุ
ในข้อที่ 5 สามารถนำมาปรับใช้เป็นกระบวนการทำงานของนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ดังนี้

6.1 ระยะก่อนดำเนินโครงการ: การประเมินความจำเป็นและความพร้อม

ในขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการ (Step 1 & 2) นักติดตามและประเมินผลทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการก่อนเสนออนุมัติ โดยใช้ "ตารางการตรวจสอบคุณภาพโครงการก่อนเสนออนุมัติ" (ตารางที่ 2.3.1) เป็นเกณฑ์
ในการประเมินความจำเป็น ความสอดคล้องเชิงนโยบาย ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของงบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโครงการที่ซ้ำซ้อนหรือทำไม่ได้จริง

6.2 ระยะระหว่างดำเนินโครงการ: การติดตามกำกับความก้าวหน้า (Formative Monitoring)

ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Step 3) นักติดตามและประเมินผลใช้เทคนิคการติดตามเชิงกัลยาณมิตร (Developmental Monitoring) เพื่อกำกับดูแลให้กิจกรรมดำเนินไปตามปฏิทิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างถูกต้อง และสะท้อนข้อมูลป้อนกลับแบบทันท่วงที (Real-time Feedback) หากพบปัญหาอุปสรรค นักติดตามและประเมินผลจะร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการในการปรับปรุงแก้ไขระหว่างทาง (Mid-course Correction) เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

6.3 ระยะหลังดำเนินโครงการ: การประเมินผลรวบยอดและการถอดบทเรียน (Summative Evaluation & Lessons Learned)

ในขั้นตอนการปิดโครงการ (Step 4) นักติดตามและประเมินผลทำการประเมินสรุปทบทวนการบรรลุวัตถุประสงค์ สังเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมถึงจัดกระบวนการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) เพื่อค้นหาปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors) และข้อจำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Loop) ในการวางแผนจัดทำงบประมาณและโครงการในรอบปีถัดไป

บรรณานุกรม

โรงเรียนนาบอน. (ม.ป.ป.). แนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามหลักอิทธิบาท 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช.

โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล). (ม.ป.ป.). การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ 4.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2562). ทฤษฎีการประเมิน (Evaluation Theory) (พิมพ์ครั้งที่ 9). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมหวัง พิธียานุวัฒน์. (2563). วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2565). แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (นิเทศภายใน/ติดตามประเมินผล). กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทร./สพฐ.). (2566). คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2566). คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารโครงการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2562). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research) (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Hossain, M. (2024). Enhancing project management and coordination for the education sector of Bangladesh: A path towards achieving SDG4.

OECD/DAC. (2021). Applying evaluation criteria thoughtfully. OECD Publishing.

Vargas, A. (2023). Developing teachers to enhance project management skills for students.

W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic model development guide.

ใบงานที่ 2.3

โครงการและการบริหารโครงการ

คำชี้แจง: ตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์  (12 คะแนน)

1. เพราะเหตุใดโครงการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (4 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ลักษณะสำคัญของโครงการที่ดีมีอะไรบ้าง (4 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ในฐานะที่ท่านปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล ท่านได้นำความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน แผน โครงการ มาประยุกต์ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานท่านอย่างไร (4 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางการตอบ

1. เพราะเหตุใดโครงการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (4 คะแนน)

โครงการเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพราะนโยบายมักมีลักษณะกว้าง 
เป็นทิศทางหรือเจตนารมณ์ระดับบน เช่น ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา หรือลดความเหลื่อมล้ำ แต่การที่จะทำให้นโยบายเกิดผลจริง จำเป็นต้องแปลงนโยบายให้เป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และระบบติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ดังนั้น โครงการทำหน้าที่เป็นกลไกปฏิบัติ ที่เชื่อมระหว่างนโยบายกับการดำเนินงานจริง ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าต้องทำอะไร ทำกับใคร ใช้วิธีใด ใช้ทรัพยากรเท่าใด และจะวัดผลอย่างไร หากไม่มีโครงการ นโยบายอาจหยุดอยู่เพียงเอกสารหรือคำสั่ง แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนสู่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ลักษณะสำคัญของโครงการที่ดีมีอะไรบ้าง (4 คะแนน)

โครงการที่ดีควรมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

1. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถบอกได้ว่าต้องการให้เกิดผลอะไร

2. มีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3. มีขอบเขตการดำเนินงานแน่นอน ระบุพื้นที่ หน่วยงาน บุคคล หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

4. มีกิจกรรมหรือวิธีดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5. มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน

6. มีงบประมาณ ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม

7. มีตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินผลได้

8. มีรายละเอียดของโครงการที่สัมพันธ์กัน เข้าใจง่าย และไม่ขัดแย้งกัน

9. สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน หรือภารกิจของหน่วยงาน

10. ตั้งอยู่บนข้อมูลจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่ใช่การกล่าวอ้างทั่วไป

3. ในฐานะที่ท่านปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล ท่านได้นำความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน แผน โครงการ มาประยุกต์ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานท่านอย่างไร (4 คะแนน)

ข้าพเจ้านำความรู้นโยบาย การวางแผน แผน และโครงการ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกรอบ
การติดตามและประเมินผลโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผน โครงการ จากนั้นออกแบบแผนการติดตาม เครื่องมือเก็บข้อมูล และการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
ที่คาดหวัง ข้อมูลที่ได้ถูกมาวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละข้อ

| คะแนน | เกณฑ์การพิจารณา |
| --- | --- |
| 4 | ตอบได้ครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อธิบายชัดเจน |
| 3 | ตอบได้ครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นสำคัญเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังอธิบายได้ชัดเจน |
| 2 | การตอบ ยังขาดสาระสำคัญจำนวนมาก |
| 1 | ตอบไม่ตรงประเด็น |
| 0 | ไม่ตอบใบงาน |

เกณฑ์แปลผลคะแนนใบงานทั้งหมด

ช่วงคะแนน		      ระดับคุณภาพ

36 - 44 	คะแนน			ดีเยี่ยม

27 - 35  	คะแนน			ดีมาก

18 – 26    	คะแนน			ดี

9 – 17	คะแนน			พอใช้

0 – 8 	คะแนน			ควรปรับปรุง

Module 2

หลักการและแนวคิดนโยบาย แผน และโครงการ
เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบ pre-test และ post-test

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

3. คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของนโนบายที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาได้ไม่ถูกต้อง

ก. เป็นกรอบกำหนดทิศทาง ทำให้หน่วยงานดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ข. เป็นพื้นฐานในการจัดทำแผน แผนงาน และโครงการ

ค. นโยบายทำให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข

ง. นโยบายเป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

2. ข้อใดแสดงลำดับความเชื่อมโยงของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก. โครงการ → นโยบาย → ตัวชี้วัด → แผนงาน

ข. นโยบาย → แผนงาน → โครงการ → กิจกรรม

ค. กิจกรรม → แผนงาน → นโยบาย → ผลลัพธ์

ง. ตัวชี้วัด → นโยบาย → โครงการ → งบประมาณ

3. บทบาทสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คือข้อใด

ก. กำหนดโครงการ/กิจกรรม จากผลการสำรวจความต้องการของชุมชน

ข. คัดเลือกนโยบายสู่การปฏิบัติ

ค. แปลงนโยบายให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

ง. กำหนดมาตรฐานการศึกษาชาติ

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็น “ผลลัพธ์ (Outcome)” ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

ก. ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ข. มีการจัดทำคู่มือการสอนและแจกจ่ายให้แก่โรงเรียน

ค. นักเรียนสามามรถอ่านได้คล่องและเขียนได้

ง. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. แผนประเภทใดมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะกลางหรือระยะยาว

ก. แผนปฏิบัติการประจำปี

ข. แผนยุทธศาสตร์

ค. แผนโครงการ

ง. แผนกิจกรรม

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ “แผนปฏิบัติการประจำปี”

ก. เกิดจากการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก (ระดับชาติ) ไปสู่ภารกิจที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ

ข. แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล

ค. เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ง. เป็นเครื่องมือบริหารงานประจำปีและเป็นฐานสำคัญของการติดตามความก้าวหน้า

7. ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัด (Indicator) มีหน้าที่สำคัญตามข้อใด

ก. ใช้เขียนประกอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด

ข. เป็นสิ่งสะท้อนความสำคัญของโครงการ

ค. สิ่งที่วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงาน

ง. เป็นสิ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ

8. ข้อใดเป็นการกำหนดค่าเป้าหมายของโครงการที่มีความชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จได้

ก. นักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ จำนวนร้อยละ 90

ข. จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80

ค. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ง. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

9. ข้อใดสะท้อนถึง “ผลกระทบ (Impact)” ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการศึกษาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ก. ครูเข้ารับการอบรมครบทุกคน

ข. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผน

ค. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการด้านการศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ง. คุณภาพการศึกษาของพื้นที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของการเขียนโครงการ

ก. วิธีดำเนินการ

ข. เป้าหมาย

ค. ขอบเขตของโครงการ

ง. ผลกระทบ

11. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของโครงการที่ดี

ก. มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง

ข. ใช้งบประมาณสูงเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลของโครงการ

ค. มีกิจกรรมรองรับจำนวนมาก

ง. เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุด

12. “ภาพอนาคตที่องค์กรต้องการไปให้ถึง เป็นข้อความที่สะท้อนความมุ่งหวัง ทิศทาง และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร” หมายถึงข้อใด

ก. วิสัยทัศน์

ข. แผนระยะยาว

ค. แผนยุทธศาสตร์

ง. ค่านิยมองค์กร

13. “ผลสำเร็จสำคัญที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพันธกิจ” หมายถึงข้อใด

ก. เป้าประสงค์

ข. ค่าเป้าหมาย

ค. กลยุทธ์

ง. ยุทธศาสตร์

14. เมื่อได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ท่านจะนำความรู้ด้านนโยบาย แผน 
และโครงการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่างไร

ก. ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ก่อนดำเนิน
การติดตามและประเมินผล

ข. ติดตามเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

ค. ประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว

ง. จัดทำรายงานผลโดยไม่อ้างอิงแผนงานหรือเป้าหมายของโครงการ

15. หากผลการติดตามพบว่าโครงการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การนำความรู้ด้านนโยบาย แผน และโครงการไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมที่สุดคือข้อใด

ก. ยกเลิกโครงการทันทีโดยไม่วิเคราะห์สาเหตุ

ข. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ

ค. รอให้โครงการสิ้นสุดก่อนจึงประเมินผล

ง. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น